## Sheet1
Rural Infrastructure Development (Special) Program - 2017 (continous project)
Physical and Financial Progress
Divisional Secretariate Division - Galnewa
Divisional Secretariate Division - No
ව්‍යාපෘති අංකය | අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | වසම | වසම් අංකය | ඇස්තමේන්තුව | අනුමත මුදල | අවිච්චේද වූ මුදල රු | 2017.12.31 දිනටවියදම (රු) | 2018 වර්ෂයේ වියදම | මිණුම් ඒකක |  | භෞතික ප්‍රගතිය | [9 empty] | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | වෙනත් කරුණු
[5 empty] | වැට් රහිතව |  |  |  |  | ඒකකය | ප්‍රමාණය | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[13 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
RIDSP/G/15/464/RA/075 | 1 | ගලටබැඳිවැව සිරිල් මහතාගේ නිවස සිට තම්මැන්නාව හන්දිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ගල් අතුරා මීටර් 200 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | කල්ලංචිය | 465 | 1495550.58 | 1492500 | 1472400 | 20000 | 1424203.63 | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325 | Project Completed
RIDSP/G/15/484/RA/077 | 2 | පත්තිනිගම කන්නත අසල මාර්ගය කොට්ක්‍රීට් කුට්ටි ගල් අතුරා මීටර් 200 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම |  | 484 | 1485147.83 | 1492500 | 1123957.54 | 366708.92 | 1100126.79 | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | Project Completed
[5 empty] | 2980698.41 | 2985000 | 2596357.54 | 386708.92 | 2524330.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600